Дорожная карта

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего   образования в  МБОУ ООШ ст.Ново-Осетинской в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 в 2016году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2016 году | Август 2016 г. | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Статистический анализ по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее – ГИА-9) образования в 2016 году |  |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году | До 26 августа 2016 г. | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Аналитические материалы по итогам ГИА-9 в 2016 году |  |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на совещании, посвященном итогам ГИА в 2016 году | Сентябрь 2016 г. | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2017 года, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-9 в образовательном процессе» |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  | Август 2015 |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам | Сентябрь 2016 г. | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Организация и проведение в ОО консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестат об основном образовании |  |
| 2.2 | Организация системной работы в школьных командах по обеспечению эффективной подготовки к экзамену. | В течение учебного года | Руководители ШМО |  | Совершенствование знаний и умений учителей |  |
| 2.3 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно | До 15 Февраля 2017 г. | Касаева О.А. (кл.руководитель) |  | Графики индивидуальной успеваемости |  |
| 2.4 | Участие в обучении по программе «Методика использования современных вариативных форм подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации» | Октябрь 2016 г. | СОРИПКРО |  | Повышение квалификации учителей-предметников |  |
| 2.5 | Участие в постоянно-действующем семинаре по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика подготовки» | Октябрь 2016 г. -май 2017 г. | СОРИПКРО Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Повышение квалификации учителей-предметников |  |
| 2.6 | Прохождение курсов повышения квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА | Ноябрь 2016 г. | СОРИПКРО |  | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА |  |
| 2.7 | Использование ресурсов дистанционного обучения и интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Повышение квалификации учителей-предметников |  |
| 2.8 | Проведение тренировочных тестирований обучающихся 9-х классов по общеобразовательным предметам | Ноябрь-Декабрь 2016 г. | МОН РСО-А, РЦОКО, Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 |  |
| 2.9 | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам | после получения результатов | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче ГИА-9 в 2017 году; корректировка планов работы по подготовке выпускников к сдаче ГИА-9 с учетом анализа результатов тренировочных тестирований. |  |
| 2.10 | Классно-обобщающий контроль в 9 классе | Февраль 2017г | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 |  |
| 2.11 | Проведение анализа учебно-методического обеспечения школы (учебники, учебные пособия и различные словари) по ступеням образования | Октябрь 2016 г. | Касаева О.А.(библиотекарь) |  | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов |  |
| 3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году : |  |  |  |  |  |
|  | -О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х классов | Ноябрь-Декабрь 2016г. |  | Директор школы Бузарова Э.Г. | Приказ по проведению тренировочного тестирования |  |
|  | -Об организации и проведении ГИА в 2017 году по образовательным программам основного общего образования | Май 2017 г. |  | Директор школы Бузарова Э.Г. | Приказы по проведению основного этапа ГИА в 2017 году по программам основного общего образования |  |

| 4. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Организация и проведение ГИА-9 в сентябре 2016г.: сбор заявлений на участие в ГИА-9; проведение ГИА-9 по обязательным предметам | 1-16 сентября 2016 г. | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  |  | Формирование РБД участников ГИА-9 (сентябрьские сроки проведения ГИА-9) |
| 4.2 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году по программам основного общего образования из числа: -выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся СПО; -лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Ноябрь 2016 г. | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. |  |  | Предварительное формирование РБД участников ГИА 2017 года по программам основного общего образования |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |  |  |  |  |
|  | -организация оформления информационного стенда в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайте ОО |  | Сентябрь 2016 г. – Май 2017 г. |  | Касаева О.А. (кл.руководитель), Казимагомедова Г.Н.(отв. за сайт) | Своевременное информирование по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне образовательной организации |  |
|  | -обеспечение ознакомления участников ГИА-9 с полученными результатами, информирования участников о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов. |  | В соответствии с установленными сроками |  | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. | Ознакомление с информацией на сайте edu15.ru |  |
| 5.2 | Организация сопровождения участников ГИА -9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | В течение года |  | Психолог ОУ | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году |  |
| 5.3 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 |  | Сентябрь 2016 г., Декабрь 2016г, Май 2017 г. |  | Касаева О.А. (кл.руководитель) | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2017 году |  |
| 5.4 | Подготовка графика проведения консультаций |  | Январь 2017г |  | Зам.директора по УВР Мозговая Е.П. | График проведения консультаций |  |
| 5.5 | Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков |  | В течение года |  | Учителя- предметники | Заполнение бланков по предметам |  |
| 5.6 | Изучение демоверсий по предметам. |  | В течение учебного года |  | Учителя-предметники | Совершенствование знаний и умений учителей |  |